## Données
Ordoprimo
|  | Gammes des articles commandés |  |  |  | Jour de livraison | Prix facturé | Durée (heures)
| Commande A | M1 | M4 | M1 |  | J5 | 8000
| Temps | 10h | 4h | 6h
| Commande B | M4 | M1 | M2 | M1 | J3 | 11000
| Temps | 3h | 4h | 2h | 2h
| Commande C | M1 | M2 | M1 | M2 | J3 | 14000
| Temps | 4h | 1h | 4h | 3h
| Commande D | M2 | M1 | M4 |  | J4 | 9000
| Temps | 10h | 6h | 4h
| Commande E | M1 | M4 |  |  | ATQP | 5000
| Temps | 4h | 8h
| Commande F | M2 | M1 |  |  | J5 | 12000
| Temps | 12h | 12h
Question 1 | Ordre des commandes
1
2
3
4
5
6
Question 2 | Durées d'exécution |  | voir colonne J
Question 3 | Charges des machines
Question 4 | Voir feuille Tableau d'ordonnancement

## Tableau d'ordonnancement
Ordoprimo
Machine M3 identique à M1 mais vitesse d'exécution double
Planning |  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
M1
M2
M3
M4
Ordre
A
B
C
D
E
F
Inactivité sur 5 jours | h
M1
M2
M3
M4